## AVALUACIÓ OBJECTIUS
PAM 2016-2019
QUADRE D'AVALUACIÓ SEMESTRAL
Codi | Objectiu | Responsable | Octubre 2016 | Estat | Abril 2017 | Estat | Octubre 2017 | Estat | Abril 2018 | Estat | Octubre 2018 | Estat | Abril 2019 | Estat
111 | Creació d'una comissió de debat i participativa sobre el model dels Serveis Socials dins el marc del Consell Municipal de Benestar Social | Serveis Socials | D'acord amb una resolució del ple, el Consell Municipal de Benestar Social va crear una taula de debat per tractar temes específics d'aquest àmbit. Aquesta taula es va constituir el mes de juny. | Avançat | Aquesta taula celebra reunions periòdiques des de la seva creació. Objectiu assolit. | Acabat | Al llarg del 2017 la taula debat de serveis socials ha celebrat un total de 4 sessions de treball. | Acabat |  | Acabat |  | Acabat |  | Acabat
112 | Redacció, aprovació i execució d’un pla contra la pobresa i l’exclusió social | Serveis Socials | A la pràctica hem comprovat que el desenvolupament d'un pla com aquest ja queda reflectit en tots els altres objectius del PAM que fan referència als aspectes socials. Per tant, es proposa suprimir aquest objectiu perquè és massa genèric. | Iniciat | - | Descartat | - | Descartat | - | Descartat | - | Descartat | - | Descartat
113 | Compromís econòmic municipal amb la Taula d’Inclusió Social | Serveis Socials | Hem fet la convocatòria anual de subvencions des d'una partida consignada amb 20.000 €. En breu coneixerem quin import percebrà cada entitat. | Avançat | A finals d’any es va fer la resolució i es va distribuir la totalitat de la consignació entre les entitats sol·licitants. Objectiu anual recurrent. Ja s’han aprovat les bases de la convocatòria 2017. | Avançat | En fase de justificació de la subvenció. | Avançat
114 | Accions amb les famílies i la comunitat educativa per prevenir els riscos d’exclusió social en la infància | Ensenyament | Hem iniciat els Espais de Debat Educatiu amb el suport de la Diputació de Barcelona. També hem fet sessions formatives i de suport al rol parental adreçades a mares i pares per prevenir els riscos d’exclusió social en la infància. | Avançat | S’està treballant en aquesta línia. Els Espais de Debat Educatiu tindran continuïtat durant els propers dos anys gràcies a un recurs tècnic del Catàleg de Serveis de la Diba. | Avançat | Continuem treballant en aquesta línia. | Avançat
115 | Pla integral a l'entorn del carrer de Núria amb accions de caràcter social i comunitari | Serveis Socials | Ja disposem del diagnòstic i de les propostes de millora que desenvoluparem a partir de l’any vinent. | Iniciat | En procés la licitació per a la contractació d’uns educadors de carrer que realitzaran dinamització comunitària durant el període 2017-2019. | Iniciat | Projecte en curs. L’empresa adjudicatària començarà al novembre. | Avançat
116 | Xarxa Resilient de Premià de Mar ***NOU*** | Serveis Socials | - | - | - | - | ... | Iniciat
121 | Reducció del temps d’espera en l’atenció social | Serveis Socials | Hem reduït a 15 dies el termini màxim d’espera de les primeres acollides, quan abans arribava quasi a les quatre setmanes. Hem pogut assolir aquest objectiu satisfactòriament gràcies a una revisió contínua de les agendes. | Acabat | - | Acabat |  | Acabat |  | Acabat |  | Acabat |  | Acabat
122 | Creació de la Targeta Solidària per a les persones amb necessitats | Serveis Socials | Aquest projecte compta amb la col·laboració de la Creu Roja, la qual , no obstant, no pot facturar a l’Ajuntament. Per tant, per raons de gestió hem de posposar aquest objectiu. | Aturat | Ajornat a 2018 | Aturat | Ajornat a 2018 | Aturat
123 | Clàusules socials en tots els contractes de serveis i obres amb els proveïdors de l’Ajuntament | Contractacions | Cal major sensibilització de totes les àrees per triar la clàusula social que, d’entre les proposades, aporti més valor. | Acabat | - | Acabat |  | Acabat |  | Acabat |  | Acabat |  | Acabat
124 | Clàusules socials en les convocatòries d’ocupació pública de l’Ajuntament, especialment per a aturats de llarga durada, joves, discapacitats etcètera. | Recursos Humans | Hem inclòs unes clàusules socials les convocatòries de contractació pública de treballadors per prioritzar els qui tenen discapacitat, càrregues familiars o que són aturats de llarga durada. | Acabat | - | Acabat |  | Acabat |  | Acabat |  | Acabat |  | Acabat
131 | Contenció fiscal mentre duri la crisi econòmica | Gestió Tributària | Tot i les possibles variacions a nivell particular, els ingressos globals de l’Ajuntament no incrementen. El compliment del primer any de l’objectiu finalitzarà quan s’aprovin les ordenances fiscals i de preus públics. | Iniciat | Ja s’han aprovat les ordenances fiscals i els preus públics 2017. | Avançat | Elaborades i pendents d’aprovació les ordenances de 2018 que compleixen amb aquest objectiu. | Avançat
132 | Subvencions per ajudar a superar les circumstàncies de la crisi econòmica | Serveis Socials | S’ha fet una convocatòria de subvencions per al pagament de l’IBI. S’han presentat 14 sol·licituds, més que l’any anterior. | Acabat | Finalment, el 2016 el nombre de subvencions concedides va ser superior. Es van atorgat 7 ajuts i l’import total dels ajuts atorgats va ser de 959,76 €. Aprovades les bases de la convocatòria 2017, amb novetats pel que fa al tram econòmic d’accés per poder arribar a un major nombre de beneficiaris. Incorporació dels objectius 135 i 163. | Avançat | El termini per presentar les subvencions finalitza al novembre de 2017. | Avançat
133 | Reforç administratiu per a l'atenció del PIRMI | Serveis Socials | Hem contractat un auxiliar administratiu de suport per a aquest fi. | Avançat | Continuïtat segons la previsió | Avançat | Continuïtat segons la previsió. | Avançat
134 | Destinació d’un percentatge d’Inversió Social en el Pressupost Municipal per promoure programes i ajuts de suport a les famílies | Serveis Socials | Hem comprat taules i cadires, i per al 2017 hem pressupostat la inversió en la instal·lació de l’edifici de Can Manent per tal d’adequar-lo a la normativa de menjadors socials. | Avançat | Pendent de donar curs a les millores programades de millora de la instal·lació de l’edifici de Can Manent, que és el lloc destinat a la prestació del servei de menjador social. | Avançat | Durant aquest trimestre s’executaran les millores a l’edifici de Can Manent. | Avançat
135 | Avantatges fiscals per a les persones grans amb necessitats i treballadors a l’atur | Serveis Socials | Proposem integrar aquest objectiu al PAM 132 Subvencions per ajudar a superar les circumstàncies de la crisi econòmica. | Iniciat | Objectiu integrat al PAM 132 perquè fem una única convocatòria d’ajuts oberta a tota la població. | Descartat |  | Descartat |  | Descartat |  | Descartat |  | Descartat
136 | Coordinació amb les AMPA de les escoles per establir projectes de compra i de reutilització de llibres i material escolar per a Primària i ESO, amb la creació d’un Banc de llibres de text. Programa de beques. | Ensenyament | Fins el 2016 hem invertit en l'adquisició de dispositius electrònics cedits via conveni a les AMPA de les escoles públiques i concertades. A partir de 2017 preveiem implementar beques per donar suport a les famílies. | Avançat | Tema en stand by fins al setembre | Aturat | En el marc del Pacte per l’Educació, per a aquest curs 17/18 s’ha donat ajut a les famílies per a llibres i material escolar de tots els alumnes empadronats a Premià de Mar que van a escoles o instituts de Premià de Mar o Premià de Dalt. | Avançat
141 | Servei de menjador escolar en períodes no lectius per garantir un àpat al dia adequat pels escolars | Ensenyament | Hem mantingut el casal d’estiu del Centre Obert al juliol i hem fet un conveni amb la Fundació Pere Tarrés per fer un casal a l'agost; tots dos amb servei de menjador inclòs per garantir un àpat al dia adequat per als escolars. | Avançat | Acabem d’adjudicar l’organització i gestió del casal d’estiu municipal del juliol a l’empresa Anncon, amb reserva de 80 places per a infants derivats de Serveis Socials. També farem el casal d’estiu del Centre Obert al juliol i a l’agost. | Avançat | S’han realitzat les activitats previstes i es preveu la incorporació d’infants derivats de Serveis Socials durant el període de vacances de Nadal per tal de garantir-los un àpat diari. | Avançat
142 | Aportació de recursos al centre DISA i al Banc dels Aliments | Serveis Socials | Hem cobert les necessitats de transport per a la recollida i distribució d’aliments i hem facilitat la subvenció al DISA. Estem treballant en un conveni amb la parròquia de Santa Maria per a la gestió i funcionament del DISA. | Avançat | Ja tenim signat el conveni amb el DISA per valor de 50.000 € per al 2017. | Avançat | La subvenció ja es va atorgar i ja han presentat la justificació corresponent. | Avançat
143 | Creació d’un servei de menjador social per a persones sense recursos | Serveis Socials | Estem elaborant els documents per a la creació d’aquest servei (projecte, reglament de règim intern, memòria justificativa…) i dur-la a aprovació pel ple. | Iniciat | Procediment en curs | Iniciat | Procediment en curs. | Iniciat
144 | Suport al projecte Espigoladors (recollida d'excedent agrícola) | Serveis Socials | Hem impulsat aquest projecte mitjançant el grup creat per als horts socials i amb la participació de la Taula d’Inclusió Social. | Iniciat | Incorporem objectiu 145 per treballar conjuntament els dos projectes. Hem ampliat la dotació pressupostària i l’àrea de conreu per desenvolupar aquests projectes. | Avançat | El projecte s’està desenvolupant amb fluctuacions a nivel de participació. | Avançat
145 | Creació d'horts socials | Serveis Socials | Hem signat un conveni amb la parròquia de Sant Cristòfol, que ha aportat voluntaris qualificats com a hortolans, i hem creat un grup estable de persones vinculades al projecte d'horts socials, derivades de Serveis Socials i interessades en el projecte. | Acabat | Objectiu incorporat al 144 per la fusió dels dos projectes en un. | Descartat |  | Descartat |  | Descartat |  | Descartat |  | Descartat
151 | Continuïtat dels programes de prevenció, detecció precoç i protecció dels infants i adolescents en risc d’exclusió social | Ensenyament | Activitat anual continuada. Hem fet accions de formació amb vint alumnes de l’Aula Oberta. En les activitats dels tallers de prevenció hi ha hagut una assistència de 840 alumnes, 30 pares/mares i 40 mestres. | Acabat | No hi ha novetat, però sí continuïtat del projecte. | Avançat | No preveiem que l’Aula Oberta tingui continuïtat per a aquest curs 2017/2018, tot i que no descartem fer algun programa diferent en aquest sentit. | Aturat
152 | Protegir el compliment de la funció de l'habitatge reduint el nombre de pisos buits | Gestió Tributària | Estem iniciant aquest procés que requereix moltes actuacions. En cas que s’hagi de signar conveni amb les entitats financeres i aquestes no acceptin, únicament podríem tancar el tràmit amb la unitat d’inspecció. | Iniciat | Actuació pendent de consolidar En breu se signarà un conveni amb el Consell Comarcal del Maresme que ens permetrà complementar la labor que s’està fent des de l’oficina del servei d’intermediació hipotecària, en funcionament des de 2016. | Aturat | Conveni signat amb el Consell Comarcal i en fase d’estudiar la viabilitat de poder realitzar alguna acció en relació als pisos buits. | Aturat
153 | Continuïtat dels programes de formació en la igualtat i la diversitat i contra la violència de gènere, l’assetjament i el bullying | Igualtat | Hem continuat amb la formació iniciada als centres educatius, hem iniciat una formació amb participació de polítics i tècnics municipals i professionals d’altres àmbits, i hem creat la Taula d’Igualtat. | Acabat | Des de la Taula de Gènere (o d’Igualtat) hem iniciat l’elaboració d’un protocol de prevenció de violències sexuals als espais públics dins de la campanya Per un Premià de Mar lliure de violències sexuals. Tema a treballar anualment. | Avançat | En aquest trimestre està previst culminar l’elaboració del document del protocol de prevenció de violències sexuals als espais públics. S’ha iniciat l’atenció i sensibilització de la diversitat afectiva sexual i de gènere adreçada a tota la població del municipi. | Avançat
154 | Creació d’espais de trobada per a joves i entitats juvenils (Casal de Joventut) | Joventut | Aquest projecte és per al 2018. Per tant, encara no hi ha ubicació ni pressupost definits. | Aturat | Atès que s’ha aprovat una moció al ple sobre la creació d’un centre d’entitats a la masia de Can Salamó i que el pressupost participatiu valorat en 200.000 € també s’ha resolt en aquesta línia, tenim la possibilitat de vincular totes dues coses amb aquest objectiu. En aquests moments el projecte arquitectònic de rehabilitació de la masia està aprovat i en fase de realització. | Iniciat | L’arquitecte Jordi Fernández, de l’empresa DAU SLP, ja ha lliurat a l’Ajuntament (inicis octubre) el projecte executiu de Can Salamó. A partir d’ací podrem iniciar el procés de licitació de les obres. | Iniciat
161 | Procés d'adaptació dels edificis i espais municipals d'acord amb el pla municipal d'accessibilitat | Obres Públiques i Urbanisme | Ja està en fase de licitació el projecte d'instal·lació d'un ascensor a l’edifici principal de l’Ajuntament. | Iniciat | Licitació deserta. Nova licitació en curs. | Iniciat | Iniciades les obres de l’ascensor de l’Ajuntament. | Iniciat
162 | Beques de transport públic per als estudiants | Ensenyament | Hem obert el termini de sol·licituds i el tancarem a mitjan desembre. Llavors farem la resolució i els abonaments, després que els beneficiaris presentin la justificació corresponent. | Avançat | A finals de març, es publicarà la resolució de les sol·licituds. Paral·lelament, estem preparant les bases per a les beques del curs 2017/2018. | Avançat | Ja hem fet el pagament als alumnes del curs 2016/2017. El març de 2018 es podran presentar les sol·licituds per demanar un ajut per al curs 2017/2018. | Avançat
163 | Gratuïtat del transport públic local per a les persones més grans de 65 anys, persones menors de 18 anys i persones amb discapacitat | Gent Gran | Proposem integrar aquest objectiu al PAM 132 Subvencions per ajudar a superar les circumstàncies de la crisi econòmica. | Aturat | Objectiu integrat al PAM 132 perquè fem una única convocatòria d’ajuts oberta a tota la població. | Descartat |  | Descartat |  | Descartat |  | Descartat |  | Descartat
164 | Millora dels accessos a la platja, del mobiliari urbà i de la senyalització viària | Obres Públiques i Urbanisme | Hem iniciat les obres del pas soterrat al port pel carrer Santiago Rusiñol. Hem renovat i incrementat jardineres al nucli antic i bancs a tot el municipi. | Iniciat | Estem elaborant els plecs per licitar la renovació de la senyalització viària. Vinculat al PAM 822. | Iniciat | Contracte de senyalització viària adjudicat i en fase de signatura a punt per iniciar la seva execució durant el mes de novembre | Avançat
165 | Eliminació de les barreres físiques que impedeixen el gaudi d’activitats esportives inclusives | Obres Públiques i Urbanisme | Projecte aturat fins l’any 2017, que és quan està previst executar-lo. | Aturat | Hem col·locat una barana de recolzament a l’accés principal del camp de futbol i hem adequat la porta corredissa del carrer de la Riera per millorar l’accés amb cadires de rodes al camp de futbol. | Avançat | Tots els equipaments esportius tenen accessos adaptats d’acord amb la normativa. | Acabat |  | Acabat |  | Acabat |  | Acabat
171 | Suport al teixit associatiu local de solidaritat i cooperació internacional | Cooperació | Els projectes presentats per les entitats de Cooperació durant el 2016 s’estan executant i han passat per la Comissió Tècnica de Valoració de subvencions amb la previsió que l’Ajuntament avancés els diners. | Avançat | Subvencions 2016 adjudicades. Aprovades les bases de subvencions 2017. | Avançat | Les entitats estan desenvolupant els Projectes de 2017 i han sol·licitat la subvenció corresponent. | Avançat
172 | Suport municipal als refugiats estrangers que arribin a Premià de Mar | Serveis Socials | En resposta a una exigència del ple municipal, en què es va aprovar la moció Integrar el nostre municipi a la xarxa de ciutats refugi, vam incloure aquest punt al PAM. Després, hem revisat els plans d'acollida municipal, som dins la xarxa de Ciutats Refugi i de Municipis acollidors, estem associats al Fons Català de Cooperació, tenim una política de subvencions per a entitats de cooperació locals, donem suport al teixit associatiu local de solidaritat i cooperació internacional, hem realitzat una xerrada (09.06.16) sobre la situació dels refugiats amb el coordinador del Comitè per a l’Acollida de Refugiats a Catalunya i hem destinat 2.000 € del pressupost municipal a la Campanya de suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a Europa, víctima dels confictes armats a l’àrea Mediterrània. | Iniciat | Sense novetat. | Iniciat | Sense novetat | Iniciat
211 | Programa de mesures compensatòries i de reforç escolar amb voluntariat per a alumnes amb risc de fracàs escolar | Ensenyament | Aquest projecte està aturat i l'iniciarem el 2018. | Aturat | Sense novetat. | Aturat | Sense novetat. Està previst començar algun programa en aquest sentit a partir de 2018. | Aturat
212 | Programa d’activitats formatives conjuntament amb les AMPA, mestres, entitats i Ajuntament per ajudar el professorat en el seu treball diari | Ensenyament | Tema aturat. Caldrà revisar-lo de cara a propers exercicis. | Aturat | Hem fet xerrades de temes diversos amb la comunitat educativa (AMPA, mestres, famílies i Ajuntament). L’activitat és continuada al llarg del curs escolar. | Iniciat | Continuem en aquesta línia. | Iniciat
213 | Completar el desenvolupament del programa de "Propostes de millora de l'Escola de Música” de la Diputació de Barcelona | Escola Música | La programació del curs 2016-2017 ja incorpora noves propostes formatives derivades de la diagnosi i del posterior estudi. Activitat anual. | Acabat | S’amplien els tallers de curta durada, a compte d’algunes classes de sensibilització, que disminueixen. Amb el nou director estem treballant en projectes musicals d’orientació més social, d’acord amb la diagnosi elaborada amb la Diputació de Barcelona. | Avançat | Estem treballant per oferir cursos de curta durada de bateria i percussió. Estem estudiant la possibilitat d’oferir dos cursos per a gent gran, un per a la residència Casal Benèfic Premianenc i un altre d’obert per a gent gran del poble. Estem en la fase de reunions per poder-ho fer a través de conveni i poder sol·licitar una subvenció. Hem comptabilitzat els beneficiaris de la formació musical impartida per l’Escola (alumnes de l’escola bressol, alumnes de primer i segon de primària, alumnes de batxillerat) i sumen un total de 463 usuaris. Aquest objectiu ja el podem donar per acabat. És el que hem anomenat Alumnes de Projectes Comunitaris, seguint la nomenclatura dels Cercles de Comparació de la Diputació de Barcelona. | Acabat |  | Acabat |  | Acabat |  | Acabat
214 | Realització de cursos d’alfabetització digital i xarxes socials per a adults | Promoció Econòmica | Enguany 29 usuaris del servei d’Ocupació han realitzat formació en alfabetització digital i xarxes socials a través d’una atenció personalitzada. Valorem positivament que les persones en situació d’analfabetisme digital cada vegada representin una part més petita de la població. Creiem que els propers exercicis tindrem nous reptes pel que fa a la utilització de certificats digitals. | Acabat | Continuem treballant en aquesta línia. | Avançat | L’any 2017 s’ha fet una acció formativa. Ha baixat la intensitat del programa per la falta de demanda. | Avançat
215 | Elaboració d'una guia de l’educació digital per a pares i adolescents | Ensenyament | Preveiem editar-la l'any 2017 en el marc del programa de prevenció amb adolescents. | Aturat | Tema ajornat a 2018 | Aturat | Ajornat a 2018 | Aturat
216 | Programa sobre educació afectiva, respecte a l’orientació sexual i planificació familiar i prevenció de les Malalties de Transmissió Sexual | Igualtat | Estem realitzant sessions formatives i de sensibilització a les escoles, hem iniciat el taller de prevenció de la violència de gènere amb col·lectius en risc d'exclusió (Aula Oberta) i hem realitzat el taller "Estimar no fa mal" amb alumnes de 3r i 4t d'ESO. A més, hem presentat l'activitat "Saber ser, saber estar" al Consell d'Infants (abril). De tots aquests temes se’n fa trasllat a la Taula d’Igualtat. | Avançat | Continuïtat en un projecte que té una resposta molt positiva per part de la comunitat educativa. | Avançat | Continuïtat dels tallers Estimar no fa mal. En aquest trimestre es realitzaran al Centre Obert i als alumnes d’ESO (12 - 16 anys). A les escoles també s’hi es realitzaran els tallers No m’estereotipis... Jo jugo al que vull! Coeducació per a infants, adreçats a alumnes de 4r de primària. | Avançat
217 | Creació d'una comissió d'estudi del Mapa Escolar de Premià de Mar en el si del Consell Escolar Municipal | Ensenyament | Aquesta comissió ja està creada i treballa amb assiduïtat. | Acabat |  | Acabat |  | Acabat |  | Acabat |  | Acabat |  | Acabat
221 | Programa de foment de l’esport per a tothom en espais públics a l’aire lliure | Esports | Al programa estable anual d’activitats esportives ja s’estan realitzant activitats com l’Ironkids i la Cursa d’Estiu, adreçades a tota la població i sempre desenvolupant-se en espais oberts i lliures. A més de promocionar altres tipus d’activitats com les dirigides del gimnàs, la intenció és acostar la població a la pràctica esportiva. | Avançat | Continuïtat tot com fins ara | Avançat | Continuïtat tot com fins ara amb les activitats que organitzen el servei d’Esports o les entitats esportives. | Avançat
222 | Programa d’Esport Escolar i d'activitats esportives extraescolars | Esports | Actualment estem treballant amb les escoles un programa de foment de la pràctica esportiva des d’un punt de vista multiesportiu i no competitiu. El començarem a aplicar a partir de gener/febrer de 2017. | Iniciat | La Comissió d’Esport Escolar desenvolupa un programa amb el suport municipal per a la realització d’activitat i competició esportiva a les escoles. Ajornem el foment de la pràctica esportiva al curs vinent per compaginar-lo amb el calendari d’activitats de les AMPA. | Iniciat | Continuïtat en la col·laboració amb la Comissió de l’Esport Escolar i suport a les entitats i les AMPA per a la pràctica de l’esport a les escoles. Reposició de material esportiu a les escoles (dues cistelles murals de bàsquet a l’escola El Dofí, dues porteries antivandàliques a l’escola Santa Cristòfol, senyalització polícroma de la pista poliespòrtiva de l’escola La Lió). | Avançat
223 | Programa d’activitats per promoure l’exercici físic i la vida saludable entre la gent gran | Esports | Aquest és un projecte transversal dels serveis municipals i el CAP de Premià de Mar. Volem incidir en la població gran per a la pràctica regular d’exercici físic, amb periodicitat setmanal. Programem caminades un dia a la setmana als recorreguts ja establerts al municipi, dins el programa PAFES de la Generalitat de Catalunya. | Iniciat | Hem reprès les caminades populars Activa’t caminant, cada dimarts al matí amb una vintena de persones. | Avançat | Durant tot l’any funcionen dos grups de gent gran amb activitats dirigides de gimnàstica i exercicis de manteniment físic. A més, hem programat un curs d’aquagym per a gent gran amb el CEM Premià de la piscina municipal per a aquest curs 2017-2018. | Avançat
224 | Ampliació del recorregut de carrils amb “preferència bicicletes” | Obres Públiques i Urbanisme | Hem sol·licitat a la Diputació de Barcelona un ajut per crear més carrils bicicleta al sector de Ponent, com a complement del ja existent al sector de Llevant (que mena a l’institut de secundària). | Aturat | L’any 2016 vam rebre una suport de la Diputació de Barcelona per elaborar el Pla de Mobilitat Sostenible (PMUS). En aquest Pla hi ha inclosos l’estudi i la proposta dels carrils bici i bici-carrils per a tot el terme de Premia de Mar. El pla d’acció per elaborar aquest PMUS es defineix en 5 apartats: 1) Recollida d’informació i treball de camp 2) Diagnosi i document inicial estratègic 3) Establir objectius i estudiar alternatives 4) Càlcul d’indicadors de seguiment, programa d’actuacions i estudi ambiental estratègic 5) Tràmits i modificacions. En l’actualitat estem a l’espera de l’estudi Ambiental Estratègic (punt 4) i, per tant, el pla encara no s’està executant. | Iniciat | El PMUS ja està acabat i pendent d’aprovació pel Ple | Iniciat
225 | Instal·lació d’aparells desfibril·ladors en tots els equipaments municipals | Salut Pública | D’acord amb els requisits de la moció aprovada pel ple, hem sol·licitat a la Diputació de Barcelona dos aparells per al camp de futbol i el pavelló municipal. Dos és la quantitat màxima anual que concedeix la Diputació als ajuntaments. A l’hora d’ampliar el nombre de DEAs en els diferents equipaments valorarem a quins espais és prioritària la seva instal·lació. D’altra banda, s’ha consignat un pressupost per a la formació sobre l’ús de desfibril·ladors. El 2015 vam oferir un curs d’autoprotecció i suport vital bàsic als professors d’escoles. Aquest any 2016 hem ofert formació als alumnes de primària i secundària sobre autoprotecció i suport vital bàsic. | Iniciat | Aquest any hem demanat més desfibril·ladors a la Diputació de Barcelona i hem destinat un pressupost per comprar-ne més. | Iniciat | Aquest any s’han adquirit tres desfibril·ladors més, els quals es destinaran a unitats mòbils de la policia local. Durant aquest mes d’octubre s’han realitzat dues sessions formatives per al personal de la policia local sobre Suport Vital Bàsic i DEA. | Avançat
226 | Programes de prevenció dels trastorns alimentaris, ludopaties i drogodependències | Ensenyament | En el marc del Consell Escolar Municipal hem continuat fent activitats de prevenció dels trastorns alimentaris, ludopaties i drogodependències que compten amb gran acceptació per part de la comunitat educativa. La comissió d’activitats ha fet difusió de les propostes i ha gestionat la inscripció dels grups escolars en les convocatòries fetes. | Avançat | Continuïtat en aquesta línia de treball | Avançat | Un cop format el nou Consell Escolar Municipal, la idea és continuar en aquesta línia. | Avançat
227 | Il·luminació i arranjament del passeig marítim | Obres Públiques i Urbanisme | Ja tenim identificats els elements de mobiliari lumínic que instal·larem a la sendera marítima el 2018, que són unes balises antivandàliques de captació fotovoltaica. | Aturat | Tema pendent | Aturat | Presentat el projecte a Costes de la Generalitat i a ADIF per a la seva autorització. | Iniciat
231 | Actuacions de manteniment en les instal·lacions de les escoles del municipi | Obres Públiques i Urbanisme | Continuem fent el servei de manteniment habitual amb la supervisió i actuació dels conserges de les escoles, els serveis contractats (neteja etcètera) i tasques de brigada de jardineria. Aquestes tasques són reiterades en cada curs escolar i, per tant, modifiquem fins al 2019 el calendari previst. | Iniciat | Continuem com fins ara | Avançat | Continuem com fins ara. | Avançat
232 | Actuacions perquè l'espai públic sigui més sostenible, accessible, apte per a la pràctica esportiva i millori el paisatge urbà de la nostra vila | Obres Públiques i Urbanisme | Aquest 2016 estem valorant el material necessari per poder implementar i dinamitzar activitats programades a la platja durant el 2017. També estem treballant perquè les noves concessions de les guinguetes a la platja contemplin la dinamització esportiva. | Iniciat | Hem comprat un equip per a entrenament integral del cos (abdominals, flexions etcètera) que s’instal·larà en una plaça pública. | Iniciat | Hem instal·lat aquest equip d’entrenament integral a la plaça davant del Voramar. També hem instal·lat dos pals de vòlei a la platja. | Iniciat
233 | Concertació amb les entitats esportives per a la gestió d’espais | Esports | Estem treballant amb les entitats esportives perquè puguin gestionar els espais que utilitzen, com ara les escoles públiques o el pavelló Voramar. Són espais que per raons horàries no disposen de personal i per tant les entitats usuàries, en col·laboració amb els serveis municipals d’Ensenyament i Esports, se’n fan responsables. Actualment tres entitats utilitzen l’espai de l’Escola Montserrat, i quatre el pavelló Voramar. | Avançat | Continuem com fins ara. En la mesura del possible dotem els equipaments amb material esportiu. | Avançat | Seguim en la mateixa línia i els acords i convenis segueixen vigents i renovant-se quan cal. | Avançat
234 | Ampliació, renovació i manteniment de jocs infantils al casc urbà i la platja | Salut Pública | Fem el manteniment dels jocs infantils de forma continuada al llarg de l’any. Estan en fase de licitació els que instal·larem a la plaça Salvador Moragas. | Avançat | En fase d’instal·lació els de la plaça Salvador Moragas. | Avançat | Plaça Salvador Moragas oberta i en ús. Millora de l’entorn infantil de la plaça de l’Esperanto (per preservar-lo dels gossos). | Avançat
311 | Programa de formació ocupacional per a persones en situació d’atur | Promoció Econòmica | Estem reforçant la formació orientada a obtenir certificacions perquè les persones que busquen feina puguin acreditar més fàcilment les seves competències. | Avançat | Continuem treballant en aquesta línia | Avançat | Aquest 2017 s’ha fet un estudi sobre l’oferta formativa i com a resultat s’ha implantat un nou model de formació que inclou pràctiques en empreses i una part en anglès com a principals eines de millora. | Avançat
312 | Accions per a l’estímul de la contractació de premianencs en situació d’atur (beneficis fiscals, clàusules socials dels contractes, programa subvencions 3+3) | Promoció Econòmica | El termini per presentar sol·licituds ha finalitzat el 31.10.2016. Hem fet difusió directa a totes les empreses del municipi, ho hem publicat al web municipal i al portal www.premiactiva.cat, i hem editat un fulletó explicatiu. Malgrat els esforços només hem rebut una sol·licitud. | Avançat | Estem fent millores en la convocatòria 2017 per tal d’atreure més sol·licituds | Avançat | Aquest 2017 encara no ha finalitzat el període per presentar sol·licituds. Hi ha una nova línia que vol fomentar la formació professional dual i alhora afavorir la contractació dels estudiants. | Avançat
313 | Compromís de donar resposta a totes les convocatòries de plans d’ocupació de les administracions públiques | Promoció Econòmica | Hem respost al compromís d’acollir-nos a totes les convocatòries de plans d’ocupació de les administracions públiques i hem contractat 27 persones que han estat adjudicades a 16 projectes diferents de l’Ajuntament de Premià de Mar, d’acord amb el Catàleg de projectes per a plans d’ocupació. | Avançat | Continuem treballant en aquesta línia | Avançat | Continuem treballant en aquesta línia. | Avançat
314 | Coordinació amb el Servei d’Ocupació de Catalunya per a la formació i l’atenció de persones a l’atur | Promoció Econòmica | A través d'una relació fluida amb l’Oficina de Treball (del Servei d'Ocupació de Catalunya) de Premià de Mar, treballem junts la coordinació de les accions de formació i d’atenció a les persones que busquen feina. | Iniciat | Continuem treballant en aquesta línia | Avançat | Es continua treballant de manera coordinada amb el SOC i aquesta cooperació es veurà incrementada en els propers mesos amb el desenvolupament de programes com la renda garantida, treball i formació. | Avançat
315 | Reformulació i reforç del Club de la Feina | Promoció Econòmica | A l'estiu s'ha produït un canvi en la persona responsable del servei municipal d’Ocupació. Per tant, aquest projecte està aturat i el desenvoluparem l’any vinent. | Aturat | Aquest any es preveu la incorporació d’una tècnica d’ocupació que es farà càrrec d’elaborar la valoració el servei i la proposta de reformulació, si escau. | Aturat | Hem iniciat l’anàlisi de la demanda del servei, que cal completar per valorar-ne la satisfacció i possibles millores. | Iniciat
316 | Elaboració d’un Catàleg de Projectes per a Plans d’Ocupació | Recursos Humans | Hem redactat, aprovat i aplicat el Catàleg de projectes per a plans d’ocupaciódiferenciant els llocs de treball de tipus estructural (plantilla) dels projectes vinculats a les polítiques d’ocupació. | Acabat | - | Acabat |  | Acabat |  | Acabat |  | Acabat |  | Acabat
317 | Programa per a l'ocupació juvenil | Promoció Econòmica | Enguany estem fent la valoració del vigent Pla Local de Joventut —projecte transversal— i hem començat a sol·licitar subvencions amb la intenció de millorar l’ocupabilitat dels joves. | Avançat | Hem iniciat el programa Fem ocupació per a joves i enguany sol·licitarem el programa de pràctiques de garantia juvenil. | Avançat | Hem sol·licitat el programa de pràctiques de garantia juvenil per potenciar i afavorir l’ocupabilitat dels joves. | Avançat
321 | Redacció d’un manual pràctic per a l’obertura de negocis a Premià de Mar | Promoció Econòmica | Hem iniciat els tràmits per implantar la Finestreta Única Empresarial de Catalunya a Premià de Mar i així poder fer tràmits en línea. Amb aquesta acció canviaran alguns procediments relacionats amb l’obertura de negocis a Premià de Mar. | Iniciat | Preveiem implantar enguany la Finestreta Única Empresarial i incorporar un servei de suport a l’emprenedoria que es farà càrrec d’elaborar el manual pràctic amb criteris de redacció entenedors per a persones emprenedores. | Iniciat | El document està en fase de correcció per publicar el mes d’octubre de 2017. | Acabat |  | Acabat |  | Acabat |  | Acabat
322 | Conveni extern per a l’impuls de l’emprenedoria a Premià de Mar | Promoció Econòmica | Hem iniciat converses amb el Consell Comarcal del Maresme per tal de treballar amb el Centre de Negocis del Maresme i aprofitar sinergies del Treball en Xarxa. | Iniciat | Conveni en tràmit, pendent de formalització | Avançat | No es va signar el conveni per un retard en la tramitació per part del Consell Comarcal del Maresme i per l’oportunitat de contractar un tècnic d’emprenedoria intern per posar en marxa el servei. | Acabat |  | Acabat |  | Acabat |  | Acabat
323 | Incorporació d'un Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local en l'equip de treball de Promoció Econòmica | Promoció Econòmica | El servei té un primer esbós del pla d’actuació i del pla de treball de l’AODL per poder participar en la convocatòria 2017 i incorporar-lo a finals d'any. | Iniciat | Continuem treballant en aquesta línia | Iniciat | Hem incorporat un tècnic d’emprenedoria al servei de Promoció Econòmica. | Avançat
324 | Pla de formació en xarxes socials i TIC per a empreses | Promoció Econòmica | Hem previst un projecte a desenvolupar en el marc de plans d’ocupació però a data d'avui no hi hem pogut avançar. Per això proposem continuïtat per a l’any vinent. | Iniciat | L’Estudi del comerç local de Premià de Mar (elaborat amb el suport de la DIBA) ens recomana orientar les accions formatives a modernització i dinamització comercials. Per tant, aquest objectiu quedat vinculat al PAM 331. | Iniciat | Estem treballant aquest objectiu amb el nou tècnic d’emprenedoria. | Avançat
325 | Creació d’un àmbit de trobada entre centres educatius, empreses i joves | Promoció Econòmica | Acció vinculada a l’objectiu PAM 322 Conveni extern per a l’impuls de l’emprenedoria a Premià de Mar. | Aturat | Ja hem començat a treballar en aquesta línia en col·laboració amb l’IES Premià de Mar. | Aturat | Hem realitzat diverses accions amb l’IES Premià de Mar, com ara uns tallers per afavorir la recerca de feina, i l’hem convidat a participar en les Jornades de Promoció Econòmica. | Acabat |  | Acabat |  | Acabat |  | Acabat
331 | Pla concertat d’actuació en comerç per a la consolidació i projecció dels eixos comercials de Premià de Mar | Promoció Econòmica | Hem demanat subvenció a la Diputació de Barcelona i hem iniciat l’estudi del pla d’actuació per a la consolidació i projecció dels eixos comercials de Premià de Mar. Preveiem tenir-lo a punt a final d’any. La seva execució tindrà lloc el 2017. | Iniciat | L’Estudi del comerç local de Premià de Mar (elaborat amb el suport de la DIBA) ens recomana orientar la nostra actuació a la modernització i dinamització del comerç local. Vinculat amb l’objectiu PAM 324. | Acabat | - | Acabat |  | Acabat |  | Acabat |  | Acabat
332 | Convocatòria de subvencions per a obres de reforma i d’accessibilitat dels establiments comercials | Promoció Econòmica | Aquest projecte està vinculat al Pla de Barris (PAM 811) i el desenvoluparem el 2017 en col·laboració amb els Serveis Territorials municipals. | Aturat | Continua aturat. | Aturat | Estem analitzant la situació actual i aviat traslladarem un informe sobre l’estat dels establiments per tal que Serveis Territorials valori quines vies es poden emprendre. | Iniciat
333 | Desenvolupament d’un programa firal participatiu per als diversos perfils de consumidors (fires tradicionals i artesanes, fires de calendari, Shopping Night...) | Promoció Econòmica | Estem estudiant diverses propostes de fires per a elaborar el programa firal l'any vinent. | Iniciat | Continuem treballant en el disseny del programa firal. | Iniciat | El mes vinent celebrarem la 1a Fira del Vi i el Maridatge i ja estem desenvolupant el programa de la 1a Fira d’Estampació i Moda per a l’any vinent. | Avançat
334 | Reforma del Mercat Municipal de Sant Joan | Promoció Econòmica | El projecte de remodelació del mercat municipal requereix el compromís dels paradistes perquè hi hauran de participar; i també requereix la resolució de la seva ubicació definitiva atès que ara es troba en situació judicial. | Aturat | Sense novetat | Aturat | Sense novetat | Aturat
335 | Impuls al mercadal dels dijous | Promoció Econòmica | L’any 2016 hem iniciat la redacció d’un pla d’emergència del mercadal dels dijous i hem iniciat la recollida d’informació per millorar-ne la gestió. | Iniciat | Ja tenim redactat el pla d’emergència i contractem un servei d’assentador, amb la funció de fer control d’assistència, productes de venda, comunicar incidències… | Iniciat | Hem implantat un servei d’assentador que continua treballant per introduir millores al mercadal. | Avançat
341 | Definició del posicionament estratègic de Premià de Mar en l’entorn del Baix Maresme | Promoció Econòmica | La Diputació de Barcelona ens ha concedit un ajut del Catàleg de Serveis 2016 per a la redacció del pla estratègic de turisme de Premià de Mar. Aquests tres objectius estan vinculats entre si, per la qual cosa proposem fusionar-los en un de sol i desenvolupar-lo l’any vinent. | Iniciat |  | Descartat |  | Descartat |  | Descartat |  | Descartat |  | Descartat
342 | Identificació i posada en valor dels recursos turístics, comercials i culturals de Premià de Mar per a la promoció econòmica i social de la nostra vila | Promoció Econòmica |  | Aturat |  | Descartat |  | Descartat |  | Descartat |  | Descartat |  | Descartat
343 | Creació d’una oferta turística de proximitat i de qualitat a través dels mercats, fires, festa major, museus, educació i altres elements d’atractivitat local | Promoció Econòmica |  | Aturat |  | Descartat |  | Descartat |  | Descartat |  | Descartat |  | Descartat
344 | Redacció d’un Pla Estratègic de Turisme de Premià de Mar ***NOU*** fusió dels objectius 341, 342 i 343 | Promoció Econòmica | - | - | El 2016, la Diputació de Barcelona ens va desestimar un ajut del Catàleg de Serveis 2016 per a la redacció del Pla Estratègic de Turisme de Premià de Mar. L’hem tornat a sol·licitar el 2017. | Iniciat | Hem demanat a la Diputació de Barcelona un ajut del Catàleg de Serveis 2017 per a la redacció d’un pla estratègic de turisme de Premià de Mar, però encara no n’hem obtingut resposta. El finalitzarem amb recursos propis. | Aturat
411 | Redacció i publicació del Pla d’Actuació Municipal 2016-2019 per donar a conèixer el programa i el calendari de treball | Alcaldia | El Pla d’Actuació Municipal 2016-2019 és, sense cap mena de dubte, el pla de mandat més treballat i desenvolupat que ha fet mai l’Ajuntament de Premià de Mar. Tots els departaments, àrees i serveis municipals han participat en la seva redacció i també ha comptat amb la participació de la ciutadania. Es pot consultar al web municipal. | Acabat | - | Acabat | El PAM continua el seu desenvolupament d’acord amb la previsió inicial. | Acabat |  | Acabat |  | Acabat |  | Acabat
412 | Impuls a la relació electrònica entre l’Ajuntament i els ciutadans a través de la missatgeria instantània, canals interactius, web municipal i xarxes socials | Organització i SIC | Hem donat un impuls a aquest tema gràcies a l’eNotum i a l’aplicació i desenvolupament de la llei 39/2015. Tanmateix, estava previst que s’acabés enguany, però tindrà continuïtat durant l’exercici 2017. | Iniciat | Ja estem en fase executiva, que vol dir que el ciutadà ja n’està fent ús. Comptem que estarà consolidat d’ací a un any i escaig. | Avançat | Un nou web municipal que s’implantarà l’any vinent facilitarà la relació electrònica dels ciutadans amb l’Ajuntament. El mes vinent es posarà en marxa un sistema d’avisos per SMS de Cita Prèvia. | Avançat
413 | Redacció d’un Pla de Qualitat en l’Atenció Ciutadana basat en la millora contínua | Alcaldia | Hem sol·licitat l’assessorament del Servei d’Assistència a l’Organització Municipal de la Diputació de Barcelona perquè ens orienti en la planificació i la identificació d’indicadors de qualitat en les tasques d’atenció al públic. El pla s’endarrereix i es desenvoluparà durant l’any vinent. | Iniciat | Amb el suport d’un recurs tècnic de la Diputació de Barcelona, redactarem aquest pla durant els propers mesos. El grup motor transversal municipal ja ha començat a treballar-hi. | Iniciat | Amb el suport de la Diputació i després d’un treball col·lectiu de tres mesos, al juliol es van acabar les tasques de redacció i ja disposem d’un Pla de Qualitat que ara toca desenvolupar i calendaritzar. Per tant, l’objectiu s’ha assolit. | Acabat |  | Acabat |  | Acabat |  | Acabat
414 | Accions per garantir la sostenibilitat financera de l’Ajuntament, amb estalvi de recursos i mantenint la càrrega fiscal sobre el contribuent | Gestió Tributària | El compliment del primer any de l’objectiu finalitzarà quan s’aprovin les ordenances fiscals i de preus públics i el pressupost municipal. Complir amb la sostenibilitat financera significa estalviar recursos financers. | Iniciat | Les ordenances i el pressupost ja estan aprovats i hem garantit la sostenibilitat financera de l’Ajuntament. | Acabat | Hem aprovat les ordenances de 2018 i estem treballant en el projecte de pressupost 2018 que compleix amb aquest objectiu. | Acabat
415 | Creació de la Carta de Serveis Municipals | Alcaldia | Hem sol·licitat l’assessorament del Servei d’Assistència a l’Organització Municipal de la Diputació de Barcelona perquè ens orienti en la planificació i l’elaboració de la Carta de Serveis Municipals de Premià de Mar. | Iniciat | Hem elaborat la primera carta de serveis, que és la d’Ensenyament. D’altra banda, estem treballant en la carta de serveis d’Atenció Ciutadana, vinculada al Pla de Qualitat (objectiu relacionat amb el PAM 413). | Iniciat | Hem cregut oportú reformular aquest objectiu i, abans d’elaborar la Carta de Serveis Municipals, elaborarem el Catàleg de Serveis Municipals, que és una eina prèvia i necessària que ens ha de permetre identificar els serveis que l’Ajuntament ofereix a la ciutadania. El seu desenvolupament, incloent-hi els compromisos contrets pel govern municipal, desembocarà en la Carta de Serveis, tasca que requerirà un temps superior. | Avançat
421 | Accions de modernització de l’estructura de l’administració municipal per millorar-ne els procediments | Organització i SIC | Hem iniciat la definició i la millora dels procediments electrònics per modernitzar l’estructura de l’administració municipal, que continuarà en els propers exercicis i culminarà el 2019. | Avançat | Estem a punt d’iniciar el redisseny d’alguns circuits (Contractacions i Obres). A partir d’ací s’aniran redefinint la resta de procediments electrònics. | Avançat | Els nous circuits de Contractacions i Obres ja estan en funcionament. També s’ha definit del de Certificacions. De mica en mica s’aniran completant la resta de circuits. | Avançat
422 | Impuls a l’Oficina Virtual d’Atenció al Ciutadà per als tràmits electrònics amb l’Ajuntament | Organització i SIC | Hem definit 30 tràmits, però encara en falten. Per això fem una modificació en el calendari, per poder continuar i acabar tal com requereix aquest objectiu. | Avançat | Un cop definitis aquests 30 tràmits, enguany en fem una nova tongada, especialment els de Serveis Socials. | Avançat | Hem definit nous tràmits i ara ja en tenim 64. Però no són els de Serveis Socials perquè n’hem prioritzat d’altres. | Avançat
423 | Simplificació de la gestió dels tràmits administratius per als ciutadans. Cita Prèvia i resposta ràpida. | Organització i SIC | Hem donat un impuls a la Cita Prèvia a l’OAC. També hem adquirit tauletes per a la gestió electrònica de tràmits a l’OAC i estem implantant el procediment electrònic amb el ciutadà. És a dir, tramitació sense papers ni documentació que no sigui digital o que es digitalitzi in situ. | Acabat | - | Acabat |  | Acabat |  | Acabat |  | Acabat |  | Acabat
424 | Remodelació de l’organització interna de l’Ajuntament per oferir un millor servei al ciutadà | Alcaldia | Enguany hem aprovat el nou organigrama municipal, estem revisant els fitxes de llocs de treball i n’estem creant de noves. Posteriorment farem la valoració de llocs de treball i aprovarem el corresponent reglament. | Avançat | Continuïtat en les tasques tècniques de valoració de llocs de treball. Un cop finalitzada la valoració, s’iniciarà la negociació entre la part social i els responsables municipals. | Avançat | Consensuats la valoració, els factors de dedicació i la fórmula de càlcul amb la part social, s’ha acordat l’aplicació per als anys 2018-2019. En aquests moments s’ha iniciat la tramitació per a l’aprovació en el Ple Municipal de nov. 2017. | Acabat |  | Acabat |  | Acabat |  | Acabat
425 | Creació de nous equipaments socials i administratius d’atenció al ciutadà | Alcaldia | Pendents del futur trasllat a Ca l’Escoda, que actualment està en fase d’obres. | Iniciat | Hem obtingut per a aquest fi un ajut de 307.000 € del programa Meses de Concertació de la Diputació de Barcelona. | Iniciat | Avança a bon ritme l’adequació com a oficines municipals de l’edifici de la plaça de la Països Catalans, de manera que podem començar a pensar en el trasllat de molts serveis a mig termini. Hem encarregat un informe per a la distribució interna de les plantes superiors. | Iniciat
426 | Acord amb gestories per assessorar fiscalment les entitats perquè puguin regular la seva situació segons la normativa estatal vigent | Promoció Econòmica | Hem formalitzat un contracte amb dues gestories de Premià de Mar perquè facin assessorament fiscal a les entitats i perquè aquestes puguin adequar-se a la normativa vigent. | Acabat | - | Acabat | El 2017 s’ha fet també un contracte amb una empresa informàtica però el servei no té gaire demanda. | Acabat |  | Acabat |  | Acabat |  | Acabat
427 | Creació d'un cos d'inspecció i una unitat de sancions que vetlli pel compliment de la normativa i eviti el frau | Gestió Tributària | Estem treballant en la composició dels membres que formaran part d’aquest cos d’inspecció. | Iniciat | Ajornat | Acabat | El cos d’inspectors al carrer ja està creat i en funcionament. | Avançat
428 | Redacció i execució del projecte tècnic del nou edifici de Ca l'Escoda | Obres Públiques i Urbanisme | Estem pendents de la redacció del projecte de distribució interior de l'espai, que encarregarem l’any vinent. | Aturat | Projectista en procés de contractació | Iniciat | Projectista contractat i en fase de redacció | Iniciat
429 | Trasllat dels serveis municipals a Ca l'Escoda | Organització i SIC | Projecte aturat fins el 2019, probablement. | Aturat | Sense novetat | Aturat | Pendent de PAM 428 | Aturat
511 | Programació professional, estable i de qualitat de teatre, música i cinema a l’Espai l’Amistat | Cultura | Hem fet 47 sessions/espectacles (teatre, òpera, musicals, dansa, cinema i altres) amb un total de 15.837 espectadors i una mitjana de 336,9 persones per espectacle programat. | Avançat | Durant el 2015 el públic assistent per aquestes activitats va ser de 23.017 persones, per tant hem experimentat un increment del 40,86% en espectacles escènics i cinema a l’Amistat. El principal creixement ha estat en el cinema ja que la incorporació del cinema digital ha incrementat el nombre d’estrenes de cinema que l’Amistat pot oferir, i per tant, el nombre d’assistents. Alhora, durant l’any 2016 la nova disciplina de les retransmissions d’òpera, ballet i musicals ha portat al teatre un públic nou. El teatre professional ha tingut un creixement del 3,4%. | Avançat | Actualitzarem les dades anualment, un cop tancat l’exercici (març 18). | Avançat
512 | Promoció de la lectura i de l’activitat literària des de la Biblioteca Municipal Martí Rosselló | Cultura | 1.684 persones han assistit a un total de 85 activitats; amb una mitjana de 19,7 persones/activitat. A més, 52.719 persones han estat usuàries de la BMR. | Avançat | 1.947 persones han assistit a un total de 114 activitats programades; amb una mitjana de 17,1 persones/activitat. A més, ens han visitat 936 alumnes. Durant el 2016, un total de 67.561 persones han estat usuàries de la BMR. | Avançat | Actualitzarem les dades anualment, un cop tancat l’exercici (març 18). | Avançat
513 | Creació de nous espais públics com a punts de trobada, intercanvi i serveis per a entitats i col·lectius d’afinitat d’acord amb el Pla Director d’Equipaments de Premià de Mar | Cultura | Hem començat a treballar amb alguna entitat la reubicació de la seva seu donada la situació de la mateixa. Iniciarem canvis, doncs, el 2017. | Iniciat | El pressupost participatiu va dotar amb 200.000 € el projecte d’adequar la masia de Can Salamó per a entitats juvenils del municipi. El contracte per a la realització del projecte executiu d’adequació i reforma ja està aprovat. L’arquitecte ja ha visitat l’edifici per veure’n l’estat de l’estructura. La seva valoració és que l’estructura és molt dèbil; les bigues, molt petites, i el pis de dalt cal reforçar-lo. L’arquitecte ha presentat una primera proposta de distribució i reforma i de revalorització de la façana, que està catalogada. El projecte executiu té una durada prevista de 4 mesos. La finalització de les obres serà el 2018. | Avançat | Estem treballant en dos espais cívics: Can Salamó (PAM 154) i Can Manent (PAM 531), cadascun dels quals té un tractament diferenciat en aquest PAM. | Avançat
514 | Programes per a la creació de nous públics d'espectacles escènics adreçat a escolars | Cultura | Hem ampliat els programes adreçat a escolars per a la creació de nous públics d'espectacles escènics amb els projectes Anem al teatre, Teatre en anglès i Música a les escoles. L’assistència mitjana a cadascun dels 24 espectacles ha estat de 209,5 persones. En total han estat 5.028 assistents durant el curs 2015-2016. | Avançat | És un projecte que té continuïtat en el temps. L’assistència mitjana de l’any 2016 (natural) a cadascun dels espectacles ha estat de 208,8 persones (3.759 espectadors en 18 espectacles). | Avançat | Actualitzarem les dades anualment, un cop tancat l’exercici (març 18) | Avançat
521 | Suport a les iniciatives culturals i artístiques de les entitats i creadors premianencs | Cultura | Hem organitzat un concurs de joves bandes per donar l’oportunitat d’actuar a l'Espai l’Amistat i en un esdeveniment del municipi. També hem fet Jam Sessions trimestrals en coordinació amb les escoles de música. Hem creat el nou projecte Arts visuals en espais alternatius amb la participació d’entitats, col·lectius i artistes per impulsar un programa de difusió a través d’exposicions, xerrades, concursos, workshops i altres esdeveniments. La BMR s’ha adherit al programa Autors de capçalera per impulsar els autors locals. També ha creat el programa Cafè amb lletres, que són trobades d’autors locals per tractar temes vinculats amb la seva obra. | Avançat | • En l’àmbit de les arts escèniques i musicals: concurs de joves bandes per donar l’oportunitat d’actuar en un escenari (Espai l’Amistat) i, després, en un esdeveniment del municipi; programació trimestral de Jam Sessions, en coordinació amb les escoles de música. • En l’àmbit de les arts visuals: projecte Arts visuals en espais alternatius; Mostra de Grafitti amb joves artistes; disseny dels cartells de Sant Jordi i la Diada 11S realitzat per artistes locals. • En l’àmbit de les lletres: programa Autors de capçalera; programa Cafè amb lletres; Concurs Literari de Sant Jordi | Avançat | Estem executant tots aquests projectes en curs i, a més a més, aquest setembre passat es va fer la convocatòria d’un concurs de pintura, escultura i fotografia en el marc del pressupost participatiu de Cultura (PAM 715). En el mateix àmbit participatiu hem impulsat la implicació d’artistes locals. | Avançat
522 | Suport a les entitats culturals per dur a terme les seves activitats en el marc de l’Espai l’Amistat | Cultura | Hem programat 14 actes d'entitats en els quals hi han participat un total de 1.862 assistents. Hem comptat el diferencial entre el que ingressaríem per concepte de lloguer i els ingressos de taquillatge. Ara bé, les entitats no poden assumir la despesa de lloguer perquè se n’acabaria ressentint la vida sociocultural del municipi. | Avançat | Durant l’¡any 2016 s’ha programat un total de 21 activitats realitzades per les entitats del municipi i sota el paraigües i el suport de l’Ajuntament. Total assistents 2016: 3.492 (mitjana de 166,3). | Avançat | Actualitzarem les dades anualment, un cop tancat l’exercici (març 18). | Avançat
523 | Programa d’activitats musicals com a complement extraescolar de l’educació infantil i juvenil | Escola Música | Hem iniciat aquest objectiu aquest any 2016, però forçosament haurà de tenir continuïtat perquè està en una fase molt embrionària i requerirà un esforç per part de l’Escola de Música. | Iniciat | Aquest curs s’ha comptabilitzat la formació musical que l’Escola de Música ofereix als alumnes de les escoles de primària, escoles bressol i l’institut, que ja es duia a terme cursos anteriors. És el que s’anomena Projectes Comunitaris, fent formació a un total de 446 nous usuaris. Aquests alumnes es desplacen a l’Escola de Música. L’activitat per als alumnes de l’Escola Bressol es fa in situ. Tenim un altre projecte per fer la formació in situ que està en una fase inicial. S’acaba d’aprovar el pressupost per adquirir instruments de corda fregada per oferir l’activitat als alumnes de les escoles de primària. | Avançat | Projectes comunitaris realitzats: 1. Taller per l’Escola Bressol Municipal: alumnes de P2. Total 40 alumnes. En aquest taller el professorat de l’Escola de Música porta un teclat i instruments de percussió i per cantar tots junts cançons, tocar instruments, fer jocs de moviment i fins i tot tocar el teclat. 2. Concert-taller per a escoles de primària: alumnes de primer de les escoles. Total: 129 alumnes. Juntament amb les escoles de primària es treballen unes cançons que enguany han estat de temàtica instrumental per tal d’aprendre i conèixer tots els instruments de l’escola. Quan tots els alumnes venen a l’Escola participen cantant les cançons i poden conèixer tots els instruments que van presentant els professors de cada especialitat instrumental. 3. El Lleó feliç: conte musical amb interpretació dels alumnes de segon de primària. Total: 190 alumnes. El departament de piano treballa el contingut d’un conte musicat juntament amb les escoles i quan venen a l’Escola de Música tots els personatges del conte preparen el que tocaran en la representació final del conte a l’Auditori de l’Escola. 4. Text i música: alumnes de primer de Batxillerat de l’IES Premià de Mar. Treball de textos i compositors. Total: 104 alumnes. Juntament amb el professorat de l’Institut treballen els textos i la biografia dels compositors del repertori musical que s’interpretarà a l’Escola de Música per part d’un grup instrumental; enguany serà el grup de Cordes al Vent format per instruments de vent i guitarres. Els alumnes fan una exposició i parlen sobre el text treballat, sobre la història i sobre la vida del compositor. Tenim un altre projecte per fer la formació in situ que està en una fase avançada, que s’anomenarà ui ui (un alumne, un instrument) o quatre cordes. S’han adquirit els instruments de corda fregada per oferir l’activitat als alumnes de les escoles de primària i estem en contacte amb la Diputació de Barcelona per rebre una formació de grup específica per tot el professorat per a poder dur a terme aquesta activitat. La formació la tenim programada pel mes de febrer de 2018. | Avançat
524 | Continuïtat de l’oferta d’activitats culturals per a tothom | Cultura | Hem realitzat la programació prevista i per al 2017 hem incrementat la partida pressupostària en un 18,5% per donar continuïtat al projecte. | Avançat | El pressupost 2017 augmenta en 26.600 €, la qual cosa suposa un increment del 137,11% respecte a l’any anterior, incorporant dos nous programes a aquest projecte. | Avançat | Tots els projectes estan en procés de realització i un cop tancat l’exercici al març de l’any vinent podrem actualitzar-ne les dades (març 18). | Avançat
531 | Redacció d’un pla d’usos i adequació de la masia de Can Manent com a seu de la cultura tradicional i popular premianenca | Festes | La Diputació de Barcelona ens ha concedit un ajut tècnic per a la redacció d’un estudi de costos en funció del pla d’usos que l’entitat i l’Ajuntament treballin. | Iniciat | El pressupost municipal 2017 incorpora una partida per a la redacció d’un projecte de rehabilitació i adaptació de la masia com a seu de la cultura tradicional i popular premianenca. Aquest aspecte es complementa amb el suport tècnic concedit l’any passat per la Diputació de Barcelona. | Iniciat | L’arquitecte Jordi Fernández, de l’empresa DAU SLP, ja ha lliurat a l’Ajuntament (inicis octubre) l’avantprojecte de Can Manent i n’hem fet la presentació a l’entitat que gestionarà l’espai. | Iniciat
532 | Impuls al cicle festiu com a element d’expressió de la identitat premianenca (Festa Major, Festa Major petita, Carnaval, Rebombori, Reis…) | Festes | Hem desenvolupat el programa d'acord amb les previsions. El cicle festiu disposa de pressupost per a Nadal-Reis, Carnaval-Festa Major d’Hivern, Rebombori, Flama del Canigó, Festa Major i Diada Nacional. | Avançat | Continuem amb el cicle festiu amb un increment pressupostari del 17,5 %. | Avançat | Actualitzarem les dades anualment, un cop tancat l’exercici (març 18). | Avançat
533 | Pla de dinamització del patrimoni històric de Premià de Mar (Museu de l’Estampació i Museu Romà) | Promoció Econòmica | Preveiem realitzar aquest pla de dinamització a partir de l’any vinent amb el suport de la Diputació de Barcelona. | Aturat | Enguany hem sol·licitat la subvenció del Catàleg de Serveis de la Diputació per a un pla de dinamització del Museu de l’Estampació. | Aturat | L’any 2017 demanarem subvenció a la Diputació de Barcelona per a la realització del pla de dinamització. S’ha iniciat un procés de planificació estratègica i dinamització del Museu de l’Estampació. | Iniciat
534 | Creació del Centre de Documentació Històrica de Premià de Mar a l’antiga fàbrica del Gas, amb l’aportació de l’Arxiu Històric municipal i col·leccions de particulars | Secretaria | Suggerim un canvi de servei responsable atès que l’arxiu municipal ha passat a dependre del responsable de Serveis Econòmics. Tanmateix, no és un tema peremptori per la qual cosa, quan sigui el moment, hi podrem treballar amb deteniment. | Iniciat | Estem pendents de l’estudi de la Diputació sobre els espais del Gas (suport tècnic del Catàleg de Serveis 2016). | Iniciat | Tema pendent. | Aturat
535 | Programa Arrela't de descoberta patrimonial per a les escoles | Cultura | Tot i que inicialment prevèiem començar el curs 2016-2017 amb dues escoles, l’èxit de la proposta ha suposat un fort l’impuls al programa i les escoles han ampliat la seva participació a varis cursos de primària. Per tant, el projecte es troba en un estadi més avançat del previst. Per al 2017 hem contemplat una ampliació pressupostària. | Avançat | Atès l’interès despertat, incrementem el pressupost 2017 en 7.000 € respecte al 2016, un 333,3%. | Avançat | Al llarg del curs 2016-2017 van participar al programa Arrela’t cinc escoles de primària. Actualitzarem les dades anualment, un cop tancat l’exercici (març 18). | Avançat
536 | Programa d’activitats i sortides culturals per a grups d’edat diversos | Gent Gran | Hem desenvolupat un programa d’activitats i sortides consensuat dins el Consell Municipal de la Gent Gran. Hem realitzat l'obra teatral L’Espiell amb la companyia premianenca InAlbis i la col·laboració dels Mossos d’Esquadra amb la intenció de prevenir la gent gran contra robatoris i estafes. Aquesta acció es va realitzar el passat novembre en dues sessions a L’Amistat. | Avançat | Sense novetat | Avançat | Hem organitzat un intercanvi cultural amb el casal d’avis de la població de Taradell i amb la participació de 100 persones a la nostra població els dies 6/07 i 26/09, com a continuació del programa d’intercanvi cultural organitzat anteriorment per la Diputació de Barcelona. Com a altres activitats, està en marxa un taller de cuina de dos dies la setmana d’octubre a desembre i on hi participaran prop de 15 persones grans que no tenien pràcticament coneixements bàsics de cuina. El proper dia 20 d’octubre comença un curs d’aquagym d’un dia a la setmana per un total d’unes 25 persones que s’organitza amb la col·laboració del CEM Premià de Mar. I finalment s’han estat realitzant dos tallers de treball per la memòria en dos espais diferents, al centre cívic i a CONEX d’una durada de vuit sessions per taller. Totes les activitats han estat proposades dins el Consell Municipal de la Gent Gran. | Avançat
537 | Ampliació del Museu Romà amb subvenció FEDER NOU OBJECTIU! | Alcaldia | - | - | - | - | Aprovació i acceptació definitiva del projecte per part de la Generalitat i l’Ajuntament, respectivament. Ha estat contractat el projecte executiu de la primera fase (excavacions i desviació de serveis urbans) a l’arquitecte Xavier Guitart, expert en rehabilitació de patrimoni arqueològic. També s’ha contractat el càlcul d’estructures i l’estudi de seguretat i salut. Igualment, comptem amb el suport d’una consultora especialitzada en gestió del FEDER. | Iniciat
611 | Pla contra l’incivisme per evitar la degradació de l’espai públic | Policia | Els Serveis Jurídics estan redactant una ordenança de Convivència Ciutadana en la qual les aportacions de la Policia Local tindran un pes específic. | Iniciat | L’ordenança d’Espai Públic, Civisme i Convivència està ja redactada i en fase d’esmenes. La Policia ha actualitzat el pla de patrullatge dirigit i la presència en l’espai públic. | Iniciat | L’ordenança d’Espai Públic, Civisme i Convivència està en fase avançada. La creació d’una nova Unitat de Proximitat i Medi Ambient a la Policia Local servirà per fer polítiques preventives relacionades amb aquest objectiu. | Avançat
612 | Campanya de sensibilització dels propietaris de gossos i animals i de compliment de la normativa de tinença d’animals domèstics | Salut Pública | El pressupost d’aquestes campanyes és 37.654,33 €, xifra resultant d’aplicar el 3% del total de la partida de neteja viària i gestió de residus, que és la quantitat assignada anualment a campanyes de sensibilització. | Avançat | Hem iniciat una campanya de sensibilització dels propietaris de gossos amb agents cívics. Al desembre vam inaugurar la segona zona d’esbarjo de gossos a la plaça de la República i en breu en farem una altra a la plaça de Santa Rosa. Vinculat a l’objectiu 832. | Avançat | Des del març fins el 31 de juliol s’han realitzat campanyes informatives a través d’agents cívics informant els propietaris de gossos de les seves obligacions respecte a l’entorn i de totes les zones d’esbarjo que s’han creat per tal de poder deixar els seus animals deslligats. Durant la campanya es va fer difusió de fullets informatius sobre la tinença responsable i l’import de les sancions en cas d’infracció, així com bosses per facilitar als propietaris/es la recollida d’excrements. Instal·lació de senyalització vertical informativa de la normativa vigent i sancions corresponents (plaça Esperanto, plaça Santa Rosa, plaça Salvador Moragas). | Avançat
613 | Revisió de l’ordenança municipal de Convivència Ciutadana. Solucions de mediació i resolució dels conflictes. Modificació de les sancions. | Serveis Socials | La Policia Local hi farà aportacions. Està previst aprofundir-hi l’any vinent. | Iniciat | Pendent de l’aprovació definitiva de l’ordenança d’Espai Públic, Civisme i Convivència, en la qual hi hem incorporat el programa de Treballs en Benefici de la Comunitat com a alternativa a les sancions economicoadministratives. | Avançat | Ordenança acabada i a punt per a la seva aprovació | Acabat |  | Acabat |  | Acabat |  | Acabat
614 | Creació de la figura del Regidor de Barri, interlocutor responsable davant la ciutadania | Alcaldia | A data d’avui els regidors del govern municipal no estan adscrits a cap barri en concret, però tots participen a les reunions amb les associacions de veïns. | Aturat | Continuem treballant en aquesta línia. | Aturat | Pendent | Aturat
615 | Creació dels Consells de Barri a partir d’un projecte de participació i dinamització comunitària | Alcaldia | Projecte no iniciat | Aturat | Estem en fase de formalització de les sessions de treball i participació. | Aturat | Existeix una reunió periòdica de l’Ajuntament amb les associacions de veïns en què es plantegen les qüestions de convivència veïnal i territorial (s’hi tracten temes de mobilitat, d’espai públic, de relacions dins la comunitat, entre associacions i activitats a la via pública...) i s’hi aporten solucions a nivell tècnic. La funció d’aquesta reunió —fins ara se n’han celebrat cinc aquest 2017— cobreix en bona mesura la finalitat que es persegueix amb la creació dels Consells de Barri; per tant, a la pràctica aquesta reunió els substitueix perquè, a més, s’hi desenvolupen projectes de participació i dinamització comunitària. | Iniciat
621 | Creació de la figura del Policia de Barri, més proper i accessible a la ciutadania i coneixedor de l’entorn social | Policia | D'aquest objectiu en farem la valoració a final d’any i considerarem el nombre anual de patrulles a peu (Policia de Barri) com a indicador. | Avançat | El pla de patrullatge actualitzat inclou el rol de Policia de Barri, entès com a policia de proximitat. | Avançat | Més que parlar de Policia de Barri cal parlar de Policia de Proximitat . Així, amb la creació de la nova Unitat de Proximitat i Medi Ambient dins la Policia Local, la finalitat perseguida queda perfectament coberta. Aquest pla ve reforçat per la incorporació de nous agents de policia des de l’estiu passat. | Acabat |  | Acabat |  | Acabat |  | Acabat
622 | Creació d’una Comissió de Diàleg i Resolució de Conflictes | Policia | Hem reformulat l’enunciat de l‘objectiu desmarcant-lo de la Junta Local de Seguretat perquè aquest organisme no té aquesta funció. En canvi, l’hem vinculat al treball en col·laboració amb el servei municipal de Mediació, dels Serveis Socials, i amb l’àrea d’Atenció a les Persones. | Aturat | Pendent de l’aprovació definitiva de l’ordenança d’Espai Públic, Civisme i Convivència. | Aturat | Existeix una reunió periòdica de l’Ajuntament amb les associacions de veïns en què es plantegen les qüestions de convivència veïnal i territorial (s’hi tracten temes de mobilitat, d’espai públic, de relacions dins la comunitat, entre associacions i activitats a la via pública...) i s’hi aporten solucions a nivell tècnic. La funció d’aquesta reunió —fins ara se n’han celebrat cinc aquest 2017— cobreix en bona mesura la finalitat que es persegueix amb la creació d’una Comissió de Diàleg i Resolució de Conflictes; per tant, a la pràctica la substitueix. | Acabat |  | Acabat |  | Acabat |  | Acabat
623 | Programa per a la prevenció de les toxicomanies a les escoles | Ensenyament | Hem fet diverses activitats de promoció de l’autoestima com a prevenció de les toxicomanies amb 514 alumnes de 5è i 6è de primària. A més, estem preparant la programació de xerrades i tallers sobre consum de substàncies i adiccions adreçats a tota la comunitat educativa. Aquesta activitat es fa cada any i està supeditada al suport dels Mossos d’Esquadra i de la Diputació de Barcelona. | Iniciat | Continuem en aquesta mateixa línia de treball. | Iniciat | Continuem en aquesta mateixa línia de treball. | Iniciat
624 | Programa de prevenció del ciberassetjament a les escoles | Ensenyament | Amb la col·laboració dels Mossos d’Esquadra, hem fet actuacions de prevenció del ciberassetjament als centres de secundària, les quals han tingut molt bona acollida per part de l’alumnat, famílies i professorat. Hem fet dues xerrades, sobre Internet segura i Ciberbullying amb una assistència de 50 i 150 persones, respectivament. Aquesta activitat es fa cada any i està supeditada a l’oferta dels Mossos d’Esquadra. | Avançat | Sobre aquest mateix tema, també hem fet tallers impartits per un especialista, amb càrrec al Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona. | Avançat | Seguim en la mateixa línia. | Avançat
625 | Incrementar la seguretat viària a les entrades i sortides dels centres escolars | Policia | Hem incrementat la seguretat viària a les entrades i sortides de les escoles amb el suport dels Agents Cívics (Plans d’Ocupació). D’altra banda, aquest projecte és recurrent en cada curs escolar i, per tant, no té final pròpiament. Per tant, es reformula l’objectiu per fer-lo assequible. Considerarem el nombre anual de proteccions escolars com a indicador de seguiment i avaluació. En farem la valoració a final d’any. | Avançat | En procés, segons la previsió | Avançat | S’ha mantingut la protecció de zones escolars amb notable nivell d’efectivitat perquè no hi ha hagut cap accident ni cap problema de mobilitat ni cap incident gràcies a la presència policial. Més que parlar d’increment de la seguretat viària, parlem de l’eficiència de la Policia Local en aquest extrem a partir d’una millor utilització i millor rendiment dels recursos. Això ha estat gràcies a la creació d'una nova Unitat de Mobilitat i Seguretat Viària ala Policia Local, amb aquestes funcions específiques. | Avançat
626 | Creació del Camí Escolar perquè arribi a totes les escoles de Premià de Mar | Ensenyament | S’han fet unes sessions prèvies de treball per detectar les necessitats. Ara, però, el tema està aturat i es reprendrà el 2018. | Aturat | Sense novetat | Aturat | Pendent de la creació del Consell Escolar Municipal, on seguirem treballant aquest projecte. | Aturat
711 | Convocatòria de consultes populars sobre temes de gran abast i de processos participatius vinculants | Alcaldia | Hem fet consultes populars i processos participatius vinculants en el disseny del nou port de Premià, en el pressupost 2017, amb el PAM, amb el pla de Mobilitat i a la plaça Maresme. També hem fet el retorn del disseny de la plaça Salvador Moragas i en els propers dies farem el retorn del procés participatiu que vam fer a la plaça Maresme. | Avançat | Hem fet un procés participatiu al Consell Municipal de Cultura per impulsar propostes culturals per valor de 15.000 € durant aquest any. D’altra banda, donarem continuïtat a la participació ciutadana en el Pressupost Municipal 2018. | Avançat | 1) La tardor de 2016 vam fer el procés del pressupost participatiu per al 2017 que, per ser el primer cop, valorem molt positivament. Enguany hem repetit el procés i en les properes setmanes tindrem el resultat de la fase de votació, que s’està executant. 2) Oberta al públic la plaça Salvador Moragas el 7 d’octubre. 3) S’han convocat fòrums ciutadans per a les ordenances de cannabis, del cementiri i de civisme i convivència, amb participació desigual. 4) S’han executat dos dels quatre projectes previstos per a enguany al Consell Municipal de Cultura. 5) Procés participatiu del Pla de Mobilitat, aprovat el mes de setembre. | Avançat
712 | Renovació del Pla Local de Joventut per proposar polítiques juvenils socials i transversals | Joventut | Comptem amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona per al desenvolupament de les fases d’Avaluació, Diagnosi i debats de participació del Pla Local de Joventut. | Iniciat | L’empresa consultora ens ha presentat la diagnosi aquest mes de març passat. | Iniciat | Hem iniciat el procés d’elaboració del pla. En els propers mesos farem la primera fase, que és la de participació de recollida de propostes amb els joves. | Avançat
713 | Continuïtat dels programes de foment dels valors democràtics entre els més joves (Consell d’Infants, Ajuntament Jove...) | Alcaldia | Hem continuat amb el treball del Consell d’Infants de Premià de Mar, el qual, per cert, ha estat escollit per participar en una de les taules de debat del Simposi Internacional de Consells d’Infants. D’altra banda, enguany s’inicien els treballs del Consell d’Adolescents amb els centres educatius per posar-lo en marxa a partir de gener de 2017. Finalment, estem replantejant l’orientació de l’Ajuntament Jove. | Iniciat | El Consell d’Infants ha treballat per la construcció d’un monogràfic sobre la violència de gènere, el qual es repartirà a les aules de 5è i 6è de primària i 1r d’ESO. Igualment, s’han aprovat els projectes de l’Ajuntament Jove, que enguany seran sobre LGTBI i Família. S’han continuat celebrant els Espais de Debat Educatiu en els quals hi ha representada tota la comunitat educativa de Premià de Mar. | Avançat | Després d’una aturada per replantejar-ne el funcionament i els objectius, el curs 2016-2017 l’Ajuntament Jove va renovar la seva dinàmica perquè l’experiència tingués un major impacte social en comptes d’una finalitat d’oci, com passava fins ara amb la majoria de projectes. En aquest sentit, en aquesta nova etapa es potencia que els joves treballin en projectes amb voluntat transformadora elaborats després d’analitzar conjuntament quins són els temes que més els preocupen. En aquest projecte es treballen les habilitats i competències que els facin replantejar-se la seva visió sobre els projectes d’interès públic amb impacte social, i que els faci prendre consciència sobre quines maneres de participar hi ha en el seu entorn, així com donar-los eines per poder incorporar els valors democràtics en la seva quotidianitat. Quant al Pla Jove (o Pla Local de Joventut), darrerament s’ha fet la diagnosi amb participació i ara estem en fase de propostes per poder aprovar el PLJ a inicis de 2018. | Avançat
714 | Creació d'un òrgan de participació dels joves per a la coordinació i la promoció de polítiques de joventut | Joventut | Aquest projecte està aturat d’acord amb la planificació prevista en el PAM: inici el 2017. | Aturat | El Pla Local de Joventut ens ha de donar la pauta de com desenvolupar aquest objectiu. | Aturat | Encara estem pendents del PLJ. | Aturat
715 | Creació d'un òrgan de participació cultural per tenir una visió global i transversal de la política cultural municipal i que fomenti la cooperació sociocultural de Premià de Mar | Cultura | Aquest projecte està aturat d’acord amb la planificació prevista en el Pla d’Actuació Municipal, que en preveu l’execució en el 2017. | Aturat | El Consell Municipal de Cultura ja s’ha reunit dues vegades. En una primera reunió del consell es va fer una presentació de l’activitat cultural del municipi i es va presentar el procés participatiu amb una dotació de 15.000 € en cultura on es proposava que la ciutadania pogués fer arribar el projecte que consideri que pot innovar o potenciar l'àmbit cultural. Es van rebre 21 propostes de la ciutadania a través del portal http://governobert.pdm.cat/ Se'n van triar 4 , que es podran dur a terme amb els 15.000 € del pressupost de Cultura 2017. Si és possible i es manté el pressupost restant, es podrà començar una cinquena proposta. | Avançat | Continuem desenvolupant aquests projectes, el seguiment dels quals es fa a través de reunions del Consell Municipal de Cultura. | Acabat | - | Acabat | - | Acabat | - | Acabat
716 | Impuls al Consell Municipal de la Gent Gran per aconseguir la integració i la participació activa de les persones grans | Gent Gran | El Consell Municipal de la Gent Gran ha rebut un nou impuls i ha seguit el ritme previst de trobades mensuals i activitats (que continuarà en els anys vinents) per aconseguir la integració i la participació activa de les persones grans. | Acabat | - | Acabat | - | Acabat | - | Acabat | - | Acabat | - | Acabat
717 | Creació del Consell de Ciutat, com a òrgan consultiu per als temes de gran abast i de participació dels representants dels consells municipals sectorials | Alcaldia | Projecte no iniciat | Aturat | Sense novetat | Aturat | Sense novetat | Aturat
718 | Programa de promoció del voluntariat | Participació | Avançant-se al PAM, a data d’avui l‘Ajuntament ja disposa d’un esborrany d’un Pla de Voluntariat que ha estat elaborat per dos experts. Ara aquest document està en fase d’anàlisi, valoració i revisió per part dels professionals tècnics de l’àrea. Posteriorment durem a terme un procés participatiu perquè totes les entitats i també els premianencs a títol individual puguin dir-hi la seva. Després, a partir de les conclusions que se n’extreguin i de les propostes que es formulin, es redactarà el Programa de promoció del voluntariat que preveurà dur a terme un seguit d’actuacions. | Iniciat | Donada la transversalitat del Pla s’ha fet el traspàs a l’àrea de Participació | Aturat | Projecte aturat
721 | Revàlida del Segell de Qualitat en Transparència (UAB). Auditories amb experts per controlar i garantir la bona gestió i transparència de la comunicació pública de l’Ajuntament. | Alcaldia | Per tercera vegada, hem obtingut el Segell Infoparticipa de Qualitat en Transparència atorgat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona (que distingeix la transparència dels webs d'ajuntaments i consells comarcals), amb la puntuació màxima (100%), ja que complim els 52 indicadors de transparència establerts. Encara que estigui assolit, aquest objectiu serà repetitiu cada any. | Acabat | Hem revalidat el Segell Infoparticipa de Qualitat en Transparència 2016, amb la puntuació màxima (100%). | Avançat | La propera revàlida del segell Infoparticipa està prevista per a la primavera del 2018. | Avançat
722 | Audiència Pública anual per presentar el balanç de les activitats i els resultats econòmics de l’Ajuntament. Modificació del Reglament Orgànic Municipal per facilitar la participació | Alcaldia | El PAM preveu dues sessions de control anuals. Vam fer la primera a principis d’any. La segona està convocada per al 17 de novembre. La modificació del ROM està en fase d’anàlisi jurídica i de debat sobre el reglament a la Junta de Portaveus. | Iniciat | Treballs en progrés i amb la previsió de finalitzar la fase actual d’anàlisi el 15 de juny. | Avançat | Avançant a bon ritme. | Avançat
723 | Publicació del cost de les activitats i serveis municipals | Serveis Econòmics | La memòria provisional de costos de l’exercici 2015 està pendent de valoració tècnica interna de l'Ajuntament per tal de procedir a la seva publicació. | Avançat | Aquest mes de març hem tancat les dades de 2016 i hem començat el procés per finalitzar la publicació de costos. | Avançat | Publicats al web municipal els costos analítics dels serveis de l’exercici 2016. | Avançat
724 | Aprovació d’un Reglament Ètic de Gestió Política i Administrativa que permeti supervisar les actuacions dels regidors amb els ciutadans, proveïdors i altres administracions | Secretaria | Redactarem i aprovarem aquest reglament durant el 2017. | Aturat |  |  | Es porta a comissió informativa de maig l’aprovació d’un Codi de Conducta, però es retira de l’ordre del dia perquè els grups municipals puguin estudiar l’assumpte amb més profunditat i hi puguin presentar esmenes. Tema aturat i pendent de decisió política. | Avançat
731 | Impuls a la Multiplataforma Audiovisual de Ràdio Premià de Mar | Organització i SIC | Tot i que es preveia per al 2017, hem pogut avançar la realització d’aquest objectiu i donar un impuls a la Multiplataforma Audiovisual de Ràdio Premià de Mar durant el 2016., la qual cosa valorem positivament. | Acabat | - | Acabat | - | Acabat | - | Acabat | - | Acabat | - | Acabat
732 | Pantalles. Fase III. Instal·lació de pantalles informatives a la via pública | Organització i SIC | Hem comprat una pantalla digital per instal·lar-la a la façana del Mercat de Sant Joan. Atès que encara en falten dues, entenem que el projecte ha de continuar, i finalitzar, en el 2017. | Avançat | Actuació pendent de modificació pressupostària per dotar la partida i pagar la factura. | Avançat | Feta la contractació per a la instal·lació de tres pantalles electròniques a la via pública: Riera de Premià zona estació, plaça Països Catalans i davant del Cementiri municipal. | Avançat
733 | Renovació de les cartelleres públiques | Cultura | Aquest any no podrem completar la substitució ja que instal·larem 13 cartelleres de les 16 previstes. Les tres restants les instal·larem el 2017. | Avançat | L’any 2017 comptem amb una dotació pressupostària per acabar la segona fase que suposarà la instal·lació de 3 cartelleres tancades més, la instal·lació de llum i la incorporació de cartelleres noves obertes. | Avançat | S’han comprat les cartelleres tancades i n’hem comprat 25 d’obertes. Totes ja estan en fase d’instal·lació. | Avançat
734 | Redefinició de la comunicació municipal | Alcaldia | Hem elaborat un pla de comunicació municipal i una guia d’usos de les xarxes socials amb l’objectiu de millorar la relació amb la ciutadania. Hem incrementat la comunicació a través del web municipal i les xarxes socials. Hem creat l’agenda.pdm.cat per fer una difusió mensual de la programació municipal i de les entitats. L’agenda s’edita en paper i l'enviem a totes les llars. Properament l’ampliarem a través de les xarxes socials. | Avançat | Treball amb continuïtat fins al final de mandat. Hem iniciat la fase de xarxes socials i es preveuen monogràfics i campanyes temàtiques d’interès general. | Avançat | S’han començat a instal·lar 20 cartelleres als carrers perquè tant l’Ajuntament com les entitats i els comerços disposin de més espais per difondre les seves activitats. Alhora, ja han començat els treballs per instal·lar 3 pantalles informatives a la via pública que serviran per difondre activitats, campanyes adreçades a la ciutadania o altres informacions d´interès. | Avançat
810 | Plataforma única a la Gran Via amb prioritat per als vianants ***NOU*** | Obres Púb. i Urb. | - | - | - | - | A principis d'any s'iniciaran les obres de la Gran Via. | Iniciat
811 | Desenvolupament del Projecte d'Intervenció Integral Sta Maria-Sta Anna-Tió (Pla de Barris) | Alcaldia | Enguany hem continuat amb l’execució del Pla de Barris (Projecte d'Intervenció Integral Santa Maria-Santa Anna-Tió), el qual es va iniciar el 2011. Sol·licitarem una pròrroga per poder continuar amb la seva execució en els propers exercicis. | Iniciat | L’Oficina de Barris de la Generalitat ens ha concedit una segona pròrroga, que ens permetrà fer una inversió de prop de dos milions d’euros entre 2017 i 2018. | Avançat | Hem aprovat una modificació pressupostària i estem executant una sèrie de projectes d’acord amb les indicacions de la Generalitat de Catalunya, que ha requerit que liquidem el Pla de Barris a 31 de desembre de 2018. Això vol dir que queda un any i escaig per dur a terme les actuacions necessàries per resoldre satisfactòriament els compromisos contrets el 2010. | Avançat
812 | Desenvolupament del POUM i manteniment dels compromisos d’actuació urbanística ja adquirits | Obres Públiques i Urbanisme | Estem treballant en la resolució del Polígon d’Actuació 2 (sobre el barri Banyeres), en l’obertura de la Gran Via fins el torrent Malet i en la rotonda d’accés al port. | Iniciat | Ja s’ha fet l’aprovació inicial al ple de febrer. | Iniciat | Aprovació provisional prevista al ple de novembre | Iniciat
813 | Obertura de la Gran Via entre Torrent Malet i Torrent Castells | Obres Públiques i Urbanisme | Hem contractat uns juristes que ens assessoren en el procés d’adquisició dels terrenys. Així mateix, hem sol·licitat a la Diputació de Barcelona un ajut per a la urbanització d’aquest tram de la Gran Via. Aquest projecte es desenvoluparà el 2018. | Iniciat | Treball en procés | Iniciat | Treball en procés | Iniciat
814 | Urbanització de la zona de La Salle Nord i Sud | Obres Públiques i Urbanisme | Aturat fins el 2018. | Aturat | Sense novetat | Aturat | Sense novetat | Aturat
815 | Impuls a la urbanització del port esportiu amb zones verdes, d’oci i comercials | Obres Públiques i Urbanisme | Hem aprovat el pla especial del port. Hem impulsat la urbanització del port esportiu fent un procés participatiu amb els veïns, aprovant el projecte d’urbanització i, provisionament, la modificació del POUM relativa als accessos al port. A més, ja s’han iniciat les obres. També hem recollit l'opinió dels veïns en diverses reunions amb les plataformes veïnals. | Avançat | Les obres continuen avançant a bon ritme. | Avançat | Iniciades les obres de la rotonda d’accés al port. Accés de vianants c/ Santiago Rusiñol pendent dels acabats | Avançat
816 | Urbanització de la nova plaça Salvador Moragas com a gran zona verda del barri del Gas | Obres Públiques i Urbanisme | Hem fet un procés participatiu amb els veïns de la plaça Salvador Moragas per al disseny d'aquest nou espai públic. En aquests moments, ja disposem de la documentació tècnica, el projecte es troba en fase de licitació i les obres es duran a terme entre el gener i l’abril de 2017. | Iniciat | Les obres s’enllestiran, previsiblement, aquest mes d’abril 2017. | Avançat | Plaça acabada i inaugurada | Acabat | - | Acabat | - | Acabat | - | Acabat
817 | Projecte de reurbanització de la plaça Maresme i entorn | Obres Públiques i Urbanisme | Després d’un procés participatiu, hem elaborat una diagnosi i hem contractat el projecte executiu de reforma de la plaça Maresme. L’arquitecte redactor ens lliurarà el projecte a finals d’any i, en conseqüència, l’aprovarem a principis de 2017. | Iniciat | Pendents dels últims serrells del projecte. Adicionalment, ja s’ha vianalitzat el tram entre el cementiri i el camp de futbol i s’ha canviat el sentit del carrer de la Plaça entre c/Mercè i c/Núria. | Iniciat | En tràmit l’aprovació del projecte executiu | Iniciat
818 | Sendera Marítima. Gestió dels permisos amb el Ministeri i la Generalitat per poder connectar-la amb Vilassar de Mar i transformar-lo en un eix vertebrador d’activitats econòmiques, socials i de lleure | Obres Públiques i Urbanisme | Hem celebrat algunes reunions amb els municipis veïns, amb qui compartim l’objectiu, i amb la Generalitat de Catalunya. D’altra banda, hem identificat una balisa solar antivandàlica i d’alimentació fotovoltaica, l’element lumínic que ens ha de permetre convèncer la Generalitat i el Ministeri perquè ens deixin urbanitzar la Sendera marítima. | Iniciat | Reunió de treball amb Vilassar de Mar i Costes de l’Estat, el tema progressa adequadament. | Iniciat | Pendent de la resposta de Costes | Iniciat
819 | Gestió urbanística de l'espai de Can Sanpere i definició dels usos dels espais | Obres Públiques i Urbanisme | Hem contractat l’arquitecte Sebastià Jornet, el qual ja ha iniciat la definició del planejament en aquest àmbit. Jornet va ser redactor de la definició del POUM en el sector Can Sanpere i va participar en les sessions informatives prèvies a la consulta popular. | Iniciat | Treball en procés | Iniciat | Aprovada provisionalment la modificació del POUM i pendent que Urbanisme de la Generalitat l’aprovi definitivament | Iniciat
821 | Diagnosi sobre la situació del cementiri i propostes de nous serveis funeraris | Obres Públiques i Urbanisme | Hem complert una primera fase per a l’ampliació del cementiri municipal, que és l’adjudicació del contracte d’obra i una reparació de la caseta del cementiri. | Iniciat | Obres recepcionades, d’una andana i un columbari. Ja hem començat a bolcar les dades en un programari per a la gestió del cementiri. Per tal de modificar l’ordenança del cementiri, hem iniciat els tràmits de la “Consulta pública prèvia sobre un projecte de nova ordenança del cementiri de l’Ajuntament de Premià de Mar”. | Iniciat | Nova andana i columbari en funcionament i ordenança en vigor. Intent no reeixit de crear un tanatori públic amb sales de vetlla a l’àmbit de Ca n’Amell. | Avançat
822 | Adequació, ampliació i millora dels passos subterranis | Brigada d'Obres | Hem programat per a l’any vinent accions de manteniment, neteja i adecentament dels passos subterranis. | Aturat | S’ha endegat un projecte artístic de decoració dels passos subterranis amb professionals del graffiti. El pas del c/Santiago Rusiñol avança a bon ritme. Adjudicat contracte de reobertura del pas soterrat de l’estació. El programa de manteniment habitual continua regularment. | Iniciat | El projecte artístic s’ha demorat, però s’ha fet el manteniment i neteja dels passos subterranis com sempre | Avançat
823 | Renovació i adequació progressiva de clavegueram, xarxa d’aigua potable, asfalt dels carrers i voreres | Obres Públiques i Urbanisme | Hem executat diversos projectes de millora del clavegueram, pous de registre, millora de la xarxa d’aigua i intervencions en millora de voreres, especialment pel que fa a la seva accessibilitat. Hi continuarem treballant en els propers anys. | Iniciat | En procés | Iniciat | En procés | Avançat
824 | Eliminació progressiva del cablejat aeri | Obres Públiques i Urbanisme | En tots els projectes d’urbanització que executem tenim en compte l’eliminació del cablejat aeri, que és obligatori per llei. Aquest any hem eliminat el cablejat dels carrers de nova urbanització: Barcelona, Aragó, Tarragona i Lleida, i la Gran Via de Lluís Companys (entre la ctra. Vilassar de Dalt i la plaça del Dr Ferran). | Iniciat | En procés | Iniciat | En procés. Projecte de la Gran Via aprovat i obra en fase de licitació | Iniciat
831 | Renovació i modernització de l'enllumenat públic amb projectes d'energies alternatives perquè sigui més eficient i econòmic | Obres Públiques i Urbanisme | Hem redactat i licitat el projecte de l'enllumenat públic de tot el poble i hem iniciat l’execució de l’obra corresponent. Hem aconseguit un ajut de quasi 1M€ de l’Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía, del govern espanyol, en forma de préstec sense interessos. | Iniciat | Al juny acabarà la implantació, s’ajustarà amb comprovacions i el projecte es tancarà al setembre. El proveïdor de compra agregada del Consell Comarcal del Maresme ens garanteix que tota l’energia que consumeixen els edificis municipals i l’enllumenat públic és verda. Vinculat a l’objectiu 833. | Avançat | 100% acabat i funcionant | Acabat | - | Acabat | - | Acabat | - | Acabat
832 | Creació de zones d’esbarjo per a gossos en diversos punts de la vila | Medi Ambient | Ja hem posat en funcionament la primera zona d’esbarjo per a gossos, ubicada al Parc del Palmerar, i estem a punt d’executar la segona a la plaça de la República. | Avançat | Al desembre vam inaugurar la segona zona d’esbarjo de gossos a la plaça de la República i en breu en farem una altra a la plaça de Santa Rosa. Vinculat a l’objectiu 612. | Avançat | A principis de maig es va inaugurar la zona d’esbarjo de la plaça de Santa Rosa. El cost ha estat de 19.923,53 €. Aprofitant la inauguració d’aquesta nova zona d’esbarjo, es va iniciar una campanya informativa amb agents cívics per vetllar pel compliment de les obligacions dels propietaris de gossos. | Avançat
833 | Millora de l’eficiència energètica dels edificis municipals. Compromís de canviar la font d’energia per energies renovables | Medi Ambient | Estem implantant la renovació d’enllumenat públic, que proporcionarà una reducció del 70% del consum elèctric, i estem ajustant la potència eléctrica contractada a la forma més eficient de facturació segons les necessitats comprovades, a fi d’obtenir eficiència energètica als edificis municipals. A més, tenim un subministrador d’electricitat municipal que utilitza energies renovables com a font d’energia per al nostre subministrament. | Avançat | Vinculat a l’objectiu 831. El proveïdor de compra agregada del Consell Comarcal del Maresme ens garanteix que tota l’energia que consumeixen els edificis municipals i l’enllumenat públic és verda. | Avançat | Hem reduït la potència contractada a la majoria d’edificis municipals.
834 | Redacció d’un pla perquè Premià de Mar esdevingui ciutat intel·ligent (Smart City) | Organització i SIC | Projecte encara aturat perquè està previst per a l’exercici 2018 | Aturat | Sense novetat | Aturat | Sense novetat. | Aturat
835 | Campanya d’impuls a l’adopció d'energies netes i el residu zero. Continuïtat de la deixalleria mòbil, descomptes fiscals per al seu ús i foment del reciclatge | Medi Ambient | La deixalleria mòbil funciona 4 dies mensuals i té una mitjana de 65 usuaris/dia. Permet la recollida i catalogació de residus no assimilables a urbans (pintures, radiografies, bombetes, piles...) i que abans del seu funcionament sovint formaven part de la fracció rebuig. El seu cost està inclòs a la gestió de la deixalleria mancomunada amb altres municipis. | Avançat | La gestió dels aspectes vinculats a la deixalleria continua en procés. | Avançat | La gestió dels aspectes vinculats a la deixalleria mòbil continua en procés. | Avançat
836 | Millora contínua de la neteja viària i de la planificació del servei de recollida d’escombraries fent compatible les necessitats del ciutadà amb l’economia del servei | Medi Ambient | Hem invertit en l’ampliació del servei, la qual permet resoldre incidències detectades a les tardes i caps de setmana, un cop finalitzat el servei ordinari, fet que millora qualitativament la neteja del municipi, reduint desbordaments, focus puntuals de brutícia etcètera, així com cobrir les necessitats de neteja de la zona d’esbarjo de gossos del Parc del Palmar. Estem en un període d’experiències pilot i d'anàlisi de resultats. Les primeres dades són positives. | Avançat | En curs | Avançat | Inici d’un nou pla de seguiment del servei per tal de valorar resultats i compliment del contracte i, si escau, poder actuar en conseqüencia. | Avançat
837 | Seguiment permanent perquè el port i la Generalitat de Catalunya compleixin el compromís de subministrament de sorra a les platges de Premià amb solucions efectives i duradores. | Medi Ambient | - | Iniciat | Iniciada una gestió amb Ports de Gencat i el concessionari per tal de garantir una solució sostenible a llarg termini per al tractament de sorres a la platja de Premià. | Iniciat | Estem en espera de rebre l’estudi encarregat per la Generalitat a Port Premià i en referència al colapsament del Torrent Amell. No hi ha novetats en relació a estudis d’alternatives a l’estabilitat del front marítim. | Aturat
838 | Adequació dels espais verds i d’arbrat viari amb criteris de naturalització i adaptació al canvi climàtic, creant zones de pulmó i de connectivitat verda entre elles per potenciar la biodiversitat i millorar la salut pública. | Medi Ambient | El 2016 hem realitzat estudis i propostes d’execució, que ja han estat aprovades. | Iniciat | Estem redactant un estudi de dos eixos de connectivitat verda Nord-Sud (Riera) i Est-Oest (N-II). En tots els ajardinaments s’estan aplicant els criteris del Pla Director de Zones Verdes. | Iniciat | Realitzat part del projecte de connectivitat verda Nord-Sud amb la creació de la plaça S. Moragas, millora Plaça Esperanto, creació de racons natura a la Riera de Premià i creació de la plaça dels Infants. Estudi finalitzat i lliurat de l’eix Nord-Sud. En procés de contractació l’enjardinament N-II (eix verd E-W). | Avançat
839 | Instaurar sistemes intel·ligents de reg per assolir la màxima eficiència i estalvi de recursos hídrics | Medi Ambient | Desenvoluparem aquest projecte dins el termini de la concessió actual de gestió del verd urbà. Està previst per al 2018, d’acord amb la planificació aprovada. | Aturat | Actualment tots els sistemes de reg que s’estan implantant ja són intel·ligents. Tots els actuals seran adaptats fins el 2019. | Aturat | Projecte en curs | Iniciat
841 | Redacció, aprovació i desenvolupament del Pla de Mobilitat de Premià de Mar | Obres Públiques i Urbanisme | La Diputació de Barcelona fa un suport tècnic per a la redacció del projecte. Hem iniciat un procés de participació veïnal. | Avançat | S’ha fet el retorn del procés participatiu, per la qual cosa el document està en procés de tancament. | Avançat | PMUS acabat i pendent d’aprovació pel Ple. | Avançat
842 | Desviació de l’accés de l’N-II a Premià de Dalt cap al polígon industrial per donar més seguretat als vianants i qualitat de vida als veïns de l’entorn | Obres Públiques i Urbanisme | Hem redactat el projecte executiu de la rotonda i els seus ramals, i el projecte de reparcel·lació del Polígon d’Actuació 2 (del barri Banyeres), del qual en farem l’aprovació inicial aquest mateix mes de novembre. Tanmateix, tenim de termini fins el 2018. | Iniciat | En procés | Iniciat | En procés. El Ple ha aprovat el conveni amb la Diputació, el qual està pendent de signatura. | Iniciat
843 | Reclamació de millores en la seguretat i confort de les parades de bus existents a l’N-II perquè es creïn marquesines amb bancs d’espera | Obres Públiques i Urbanisme | Les obres de l’estació, que ja hem licitat, contemplen la construcció d’una marquesina a la parada de bus de l’estació (en direcció a Mataró). | Aturat | Actuació vinculada a les obres dels accessos de l’estació (abril). | Aturat | Obres de l’estació estan operatives i pendents de recepció. Marquesina pendent. | Aturat
844 | Reclamació de la gratuïtat de l’autopista C32 per als premianencs | Alcaldia | Estem treballant aquest tema amb el Consell Comarcal del Maresme, atès que no afecta només el nostre municipi. Proposem fusionar aquests dos objectius perquè van íntimament relacionats. | Iniciat | Sense novetat | Iniciat | Sense novetat. | Aturat
845 | Reclamació de la pacificació de l’N-II per transformar-la en la Rambla del Maresme | Alcaldia |  | Iniciat | Sense novetat | Iniciat | Lluny d’aconseguir la transformació d’aquesta via en un passeig ciutadà —extrem amb el qual l’Ajuntament no és competent—, hem continuat reclamant a l’Estat aquest objectiu. A banda d’aquesta iniciativa institucional, la construcció ja iniciada de la rotonda d’accés al Port de Premià contribuirà sens dubte a ralentir i redistribuir molt millor el trànsit rodat al llarg del terme municipal. També hi ajudarà el Pla de Mobilitat, aprovat i presentat a la ciutadania el setembre passat. | Iniciat
846 | Seguiment de les actuacions a l’estació de Rodalies | Obres Públiques i Urbanisme | ADIF ja ha executat les obres. L’Ajuntament millorarà els accessos a l’estació mitjançant un projecte que ja hem licitat. | Acabat | Les obres s’iniciaran en breu. | Acabat | Obres operatives i pendents de recepció | Acabat | - | Acabat | - | Acabat | - | Acabat
847 | Reclamació de la posada en funcionament del baixador de Can Pou | Alcaldia | La interinitat del govern espanyol durant tants mesos ha dificultat la identificació de l’interlocutor autoritzat per abordar aquesta qüestió. Confiem que aviat podrem fer arribar al Ministerio la nostra reclamació. | Aturat | Sense novetat. Proposem fusionar aquest objectiu amb el PAM 845. | Aturat | Sense novetat. | Aturat